**2019-1珠宝学院学院文明修身工作计划**

文明修身作为我校的一项特色工作，对于学生的全面发展有着重要的教育价值和实践意义。为了更好的配合好学校文明修身的工作，进一步发挥好文明修身工作的教育作用，学院将结合本学院的实际情况，对本学期的文明修身工作安排如下：

1. **准备阶段**
2. **选出2019-1批次基层学导**

珠宝学院在2019年9月18日进行了基层学导的面试与筛选。指导老师郑岩荭、2018-2负责人苏圣、2019-1负责人陶雨薇对17位有意向的同学进行了面试，结果有14位同学通过面试。为遵循学校学员与学导20：1的人数配比原则，并考虑到区域安排与学导学员人数安排的合理性，最终留下11位同学作为2019-1批次的基层学导，另有1名同学为宣传员。

1. **重修与课程未通过人员的人数统计**

根据2018-2批文明修身总学导统计，本批次珠宝学院没有需要重修的同学。

1. **基层学导岗前培训**

2019年9月22日下午，为了让基层学导更好地投入到文明修身的工作中， 2019-1批次负责人展开对新一批基层的学导的岗前培训工作，并邀请了2018-2的负责人参与其中。培训议程有：区域划分、新区域考察、人员安排、后续区域图制作、修身要求、宣传工作安排。

1. **动员大会**

2019年9月25日下午16:25在三教122开展2019-1批次文明修身的动员大会。参与本次大会的除了修身的同学227名外（珠宝162人，学前65人）还有珠宝学院副书记张晓寅老师、指导老师郑岩荭、学前教育杨洁老师及新一批基层学导。大会由2018-2与2019-1批次负责人以PPT形式共同主持，而后由张晓寅副书记讲话，动员大家积极参与到文明修身中，同时也对参与文明修身的同学提出了严于律己，严格要求的期望。

1. **物资申报及存放**

据2019-1负责人与各基层学导统计，2018-2批次可用工具数目为扫帚\*19，簸箕\*23，火钳\*16，黑板擦\*2，抹布\*6，根据本批次学员人数及学员区域岗位分配，需申报数目为扫帚簸箕\*27套，火钳\*18，黑板擦\*9，抹布\*5，大扫把\*6，另需垃圾袋\*30卷。申报的工具经指导老师申请，并带领学导在第一扫开始前将所有工具落实到位。实际领取扫把\*30，火钳\*18，垃圾袋\*30，抹布\*4，大扫把\*4，簸箕\*28，黑板擦\*9。所有工具将进行数量统计和规范管理。所有清扫工具由各基层学导根据实际需要进行领取，并将其带回存放在保管区域。

1. **实施阶段**
2. **区域张贴上墙**

在修身前一天，学导做好区域上墙准备，保证检察人员能够一目了然知道该区域的岗位分配以及清扫人员，如有问题也便于即使沟通调整。

1. **规范学员修身要求**

各区域学导在修身第一天带领学员熟悉自己的区域、规范修身30分钟内的要求。后续负责人检查修身时发现问题，第一时间告知基层学导及时整改。

1. **做好考勤、反馈工作**

以最新发布的打分标准：清洁度60%，学导管理、学员态度20%来评分存档做佐证。为了拉开最终的差距，保证评优结果的公正、公平、公开，珠宝学院初步计划，该天若有学员被检查人员查到区域明显没有达到清洁要求，并在QQ中发布，该天学员的分数减半，学导该天考核分数减半。每日迟到、严重迟到、旷课的同学，每周天前负责人将统计好数据交给指导老师、学院副书记过目，必要时给予黄牌警告。

1. **每周例会工作**

负责人组织好每周文明修身例会工作，时间为每周二晚上21：15，地点为珠宝学院213，展开一周工作的讨论交流，同时做好会议记录工作。如遇特殊原因修改时间、地点，则需向上级检察人员上报。

1. **宣传工作**

完成至少三次的公众号宣传推送，两次海报宣传、一本宣传册。

第一次为文明修身第一扫，学导在修身时一边巡视一边为认真打扫的学员拍照，负责人负责拍摄第一天副书记、指导老师第一扫前来检查的照片，修身结束后发给宣传员作为配图材料，推送在文明修身第二周前发送。

第二次公众号宣传推送为第九周，及上下午时间轮换的第一周，推送以鼓励大家坚持劳动为主，同时公示学员、学导评优方式。

第三次公众号宣传推送为第十六周的第一天，预祝2019-1批次学员即将成功结业，并为下批次的学导招募工作做准备。

海报宣传分为线上和线下，宣传员做好海报后，在“建桥珠宝学院”公众号发布；线下的简报至少在第八周之前张贴在珠宝学院一楼，以鼓励学员坚持做好后一半的每日修身。

在十六周结束前完成一本属于珠宝学院的文明修身宣传手册，并在最后附上优秀学员、优秀学导的名单与修身时的照片。

1. **总结阶段**

**1.考勤、评优阶段**

 基层学导将严格按照学校的考勤评优制度，暂时拟定每个小组评定1-2名优秀学员，最终以名额分配，结合最终成绩与实际表现择优推选。

**2.文明修身未通过人员名单整理**

 将基层学导统计的学员请假、缺勤、迟到严格按照学校的要求，来判定文明修身是否通过，是否需要重修。若有重修情况学院将第一时间报给学校。

**3.名单统计**

在2019-1批次文明修身临近尾声之时，基层学导帮助负责人一起进行物资统计，其中包括学导服、上岗证、扫把、簸箕、火钳、黑板擦、抹布。将可用数目与损坏情况报给2019-2批次的新任学院负责人，以便正常完成交接工作。

**珠宝学院**

**2019年10月10日**